ОТЧЕТ

о работе базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

(наименование ОО-БП)

по реализации образовательного проекта «Сетевой центр технического творчества, как средство развития современной образовательной среды обучающихся в системе дополнительного образования Ирбитского МО в период 2018-2023 годы»

(название проекта)

за I полугодие 2019 - 2020 учебного года

***Цель* *работы*** *по проекту (общая, на весь период реализации проекта): создание сетевого центра технического творчества в системе дополнительного образования Ирбитского МО*

***Цель работы*** *на 2019 – 2020 учебный год:* *создание условий для появления новых видов технической деятельности для участников образовательного проекта, на основе сетевой совместной деятельности со всеми ОО Ирбитского МО.*

***Задачи,*** *поставленные на 2019 - 2020 учебный год:*

*1. Увеличение количества детей увлеченных техническим творчеством в Ирбитском МО.*

*2. Развитие интереса к техническому творчеству и исследовательской деятельности среди обучающихся.*

*3. Выявление и педагогическая поддержка технически одаренных обучающихся.*

***I. Анализ деятельности по итогам I полугодия 2019-2020 учебного года (описать в виде таблицы деятельность по реализации каждой из перечисленных в плане задач на конец отчетного периода):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный результат | Содержание деятельности(формы, методы, технологии) | Реальный результат | Факторы и условия, способствовавшие достижению данного результата | Участие куратора |
| *Задача 1:* |
| *Увеличение количества детей увлеченных техническим творчеством в Ирбитском МО.* | *Реализация общеобразовательных (общеразвивающих) программ технической направленности:**«Информатика»;**«Мир информатики»;**«Анимационная студия. Робототехника»;**«Инженерная графика»;**«Основы 3D моделирования и 3D печати»;**«Робототехника»;**«Информационные технологии в проектировании».* | *Количество детей, занимающихся техническим творчеством, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 15 %.* | *Корректировка программ по робототехнике.**Использование современных образовательных технологий.**Разнообразие комплектов робототехники.*  | *-* |
| *Задача 2:* |
| *Развитие интереса к техническому творчеству и исследовательской деятельности среди обучающихся* | *Проведение районных конкурсов технической направленности:**- Районный этап всероссийского конкурса «Лучший робототехник»;**- Районный этап межрегионального конкурса «Роботех -2019»;**- Районный конкурс в области информационной культуры**«WWW@квест»;**- Районный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»;**- Районная научно-практическая конференция.* | *Большое количество детей- участников мероприятий технической направленности.* | *Разработка документации для реализации запланированных мероприятий технической направленности.**Проведение мероприятий на высоком уровне.**Выстроенная система взаимодействия со всеми ОО ИрбитскогоМО.* | *-* |
| *Задача 3:* |
| *Выявление и поддержка одаренных обучающихся в технической направленности.* | *Межрегиональный конкурс по проектной робототехнике «РобоТех»**Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»* | *2 диплома за 2 место,**1 диплом за 3 место**1 диплом лауреата I степени* | *Финансовая поддержка обучающихся участвующих во всероссийских, межрегиональных конкурсах.**Качественная подготовка обучающихся к конкурсам.* |  |

*Пояснение к таблице:*

1. Задача (из числа перечисленных). Производить анализ каждой задачи отдельно.
2. Запланированный результат по данной задаче (что, сколько, на каком уровне, динамика и т.д. намечено было в плане на год в рамках проекта).
3. Содержание деятельности, которая осуществлялась в течение учебного года (полугодия) по решению данной задачи (объяснить, почему была избрана именно эта деятельность).

Использованные формы, методы, технологии (по возможности объяснить, почему были избраны именно эти формы, методы и технологии).

1. Реальный результат (указать качественные и (или) количественные результаты).
2. Факторы и условия, созданные для реализации данной задачи: кадровые, материально-технические, нормативные и т.д. (перечислить, расписав, в чем они заключаются).
3. Деятельность куратора по реализации данной задачи (перечислить в чем заключалась; если не участвовал, то ставить «-»).

***II. Общий результат на конец отчетного периода (для отчета за полугодие):***

С какими внешними и внутренними трудностями пришлось столкнуться при реализации проекта за отчетный период (полугодие), какие из них и какими способами удалось преодолеть.

Составитель:

Руководитель проекта

(специалист образовательного учреждения –

базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Береснева А.Е.

(подпись) (Фамилия, инициалы)

Согласовано:

Руководитель

образовательного учреждения -

базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щекотова И.С.

 (подпись) (Фамилия, инициалы)

Куратор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия, инициалы)